## 갑지
사장 | 본부장 |  | 팀장 |  | 담당 |  | 설계자 | 설계년월일 | 2015년 01월
설 계 예 산 서
공사명 : 통영케이블카 지주(1,3,4) 도장 공사
| 구 분 |  |  | 금 액
| 총공사비 |  |  | 금52,153,200원 |  | (금 오천이백일십오만삼천이백원)
| 도 급 비 | 공사원가 |  | 금47,412,000원 |  | (금 사천칠백사십일만이천원)
|  | 부가가치세 |  | 금 4,741,200원 |  | (금 사백칠십사만일천이백원)
|  | 계 |  | 금52,153,200원 |  | (금 오천이백일십오만삼천이백원)

## 목차
목 차
| 1. | 공 사 설 명 서
| 2. | 예 정 공 정 표
| 3. | 설 계 예 산 서
| 4. | 도 장 공 사 일 반 시 방 서
| 5. | 지 주(1, 3, 4번) 도 면 리 스 트

## 1.설계설명서(속지)
1. 공 사 설 명 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : 통영관광개발공사 지주(1,3,4)도장 공사
2. 위 치 : 경상남도 통영시 발개로 205(통영관광개발공사)
3. 과업내용 : 본과업은 통영관광개발공사의 케이블카 지주(1,3,4)철재 도장공사를 통하여 미관의 가치를 높이는데 만전을 기하고자 함.
4. 공사개요 : 통영관광개발공사 지주(1,3,4) 도장 공사 1식
5. 공사기간 : 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 25 일간으로 하며 예정공정표는 별지 참조
6. 설계변경 : 천재지변이나 설계한 물량이 현저한 차이가 있거나 시행청의 사정으로 변경시공이 불가피한 경우
설계변경할수 있다.
7. 공사연기 : 본 공사의 시공중 다음과 같은 사유 발생시는 공사를 연기할수 있다.
1) 설계변경으로 인해 공사기간의 연장이 불가시피한 경우
2) 천재지변, 기타 부득이한 사유로 공기지연이 불가피한 경우
3) 기타 시행청이 필요하다고 인정할 경우

## 2.예정공정표(속지)
2. 예 정 공 정 표

## 예정공정표
예 정 공 정 표
※ 지주(1,3,4)도장 공사
공종 | 보할(%) | 공 사 기 간 ( 25일 ) |  |  |  |  | 비고
|  | 5일 | 10일 | 15일 | 20일 | 25일
※ 지주(1,3,4)도장 공사 | 100
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
소 계 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
합 계 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
※ 공사에 소요되는 공사기간은 위와 같으며, 품질관리와 완벽한 시공을 위하여 공정표의 수정을 필요로 할 경우에는 시행청에 요청하여 변경할 수 있다.

## 3.설계예산서(속지)
3. 설 계 예 산 서

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
통영케이블카 지주(1,3,4) 도장공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 12202973
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ] | 12202973
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 22180876
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 2018459.716 | 직접노무비 * 9.1%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 24199335.716
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 | 919574.7572 | 노무비 * 3.8%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 210534.2207 | 노무비 * 0.87%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  |  | 공사기간1개월미만
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  |  | 공사기간1개월미만
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  |  | 공사기간1개월미만
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 1007446.7757 | (재료비+직접노무비)*2.93% |  | 뿜칠이므로 등산로입구 통제 통제인력소요??
CG |  |  | 기 타 경 비 | 1856517.7445 | (재료비+노무비) * 5.1% |  | 현수막제작 및 사전통보
CS |  |  | [ 소 계 ] | 3994073.4982
S1 | 계 |  |  | 40396382.2142
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 2423782.9328 | (재료비+노무비+경비) * 6.0%
D2 | 이 윤 |  |  | 4592578.8221 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 47412000 |  | 천단위 미만 절사
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 4741200 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 예 정 액 |  |  | 52153200
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 52153200

## 내역서(속지)
내 역 서

## 내역서
내 역 서
통영케이블카 지주(1,3,4) 도장공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
상도우레탄페인트 | 우레탄페인트 | M2 | 226 | 3999.512 | 903889 | 732.768 | 165605 | 238.5 | 53901 |  | 1123395 |  | 57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010157D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 4
| 우레탄페인트, 위험할증20% | M2 | 677 | 3999.512 | 2707669 | 879.3216 | 595300 | 238.5 | 161464 |  | 3464433 |  | 57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B6 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010157D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B6 | 5
| 우레탄페인트, 위험할증40% | M2 | 831 | 3999.512 | 3323594 | 1025.8752 | 852502 | 238.5 | 198193 |  | 4374289 |  | 57D3218AE5A7A45EA953271F624C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010157D3218AE5A7A45EA953271F624C | 6
| 우레탄페인트, 위험할증70% | M2 | 423 | 3999.512 | 1691793 | 1245.7056 | 526933 | 238.5 | 100885 |  | 2319611 |  | 57D3218AE5A7A45EA953271F6500 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010157D3218AE5A7A45EA953271F6500 | 7
기존건축물바탕만들기 | 재도장녹제거 | M2 | 67.8 | 0 | 0 | 21649 | 1467802 | 0 | 0 |  | 1467802
(전체면적의 30%적용) | 재도장녹제거, 위험할증 20% | M2 | 203.1 | 0 | 0 | 25978.8 | 5276294 | 0 | 0 |  | 5276294
| 재도장녹제거, 위험할증 40% | M2 | 249.3 | 0 | 0 | 30308.6 | 7555933 | 0 | 0 |  | 7555933
| 재도장녹제거, 위험할증 70% | M2 | 126.9 | 0 | 0 | 36803.3 | 4670338 | 0 | 0 |  | 4670338
|  |  |  | 25.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 5680.5107 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
하도에폭시페인트 | 에폭시페인트 | M2 | 113 | 3315.744 | 374679 | 732.768 | 82802 | 238.5 | 26950 |  | 484431
(전체면적의 50%적용) | 에폭시페인트, 위험할증20% | M2 | 338.5 | 3315.744 | 1122379 | 879.3216 | 297650 | 238.5 | 80732 |  | 1500761
| 에폭시페인트 위험할증 40% | M2 | 415.5 | 3315.744 | 1377691 | 1025.8752 | 426251 | 238.5 | 99096 |  | 1903038
| 에폭시페인트 위험할증 70% | M2 | 211.5 | 3315.744 | 701279 | 1245.7056 | 263466 | 238.5 | 50442 |  | 1015187
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 12202973 |  | 22180876 |  | 514443 |  | 34898292 |  | TOTAL

## 일위대가표(속지)
일 위 대 가 표

## 일위대가표
일 위 대 가 목 록
통영케이블카 지주(1,3,4) 도장공사
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 노임계수 | 할증 | 품셈개요
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 엑
제 1호표 19-6-3 상도우레탄페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 우레탄 페인트 | 우레탄 상도 | L | 0.256 | 10062.5 | 2576 | [5 empty] | 2576
| 신너 | 우레탄용 | L | 0.008 | 3105.5 | 24.844 | [5 empty] | 24.844
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 연마지 | #180 230*280 | 매 | 0.125 | 220 | 27.5 | [5 empty] | 27.5 |  |  | 건축 13-10
| 노무비 | 도장공 | L | 0.006 |  |  | 122128 | 732.768 |  |  |  | 732.768 |  |  |  | 별도 적용할것
| 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3999.512 |  | 732.768 |  | 238.5 |  | 3599.612
제 2호표 19-6-3 상도우레탄페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ -위험할증률 20%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 우레탄 페인트 | 우레탄 상도 | L | 0.256 | 10062.5 | 2576 | [5 empty] | 2576
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 신너 | 우레탄용 | L | 0.008 | 3105.5 | 24.844 | [5 empty] | 24.844 |  |  | 건축 13-10
| 연마지 | #180 230*280 | 매 | 0.125 | 220 | 27.5 | [5 empty] | 27.5
| 노무비 | 도장공 | L | 0.0072 |  |  | 122128 | 879.3216 |  |  |  | 879.3216
| 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3999.512 |  | 879.3216 |  | 238.5 |  | 3746.1656
제 3호표 19-6-3 상도우레탄페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ -위험할증률 40%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 우레탄 페인트 | 우레탄 상도 | L | 0.256 | 10062.5 | 2576 | [5 empty] | 2576
| 신너 | 우레탄용 | L | 0.008 | 3105.5 | 24.844 | [5 empty] | 24.844
| 연마지 | #180 230*280 | 매 | 0.125 | 220 | 27.5 | [5 empty] | 27.5
| 노무비 | 도장공 | L | 0.0084 |  |  | 122128 | 1025.8752 |  |  |  | 1025.8752
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  | 건축 13-10
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3999.512 |  | 1025.8752 |  | 238.5 |  | 3892.7192
제 4호표 19-6-3 상도우레탄페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ -위험할증률 70%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 우레탄 페인트 | 우레탄 상도 | L | 0.256 | 10062.5 | 2576 | [5 empty] | 2576
| 신너 | 우레탄용 | L | 0.008 | 3105.5 | 24.844 | [5 empty] | 24.844
| 연마지 | #180 230*280 | 매 | 0.125 | 220 | 27.5 | [5 empty] | 27.5
| 노무비 | 도장공 | L | 0.0102 |  |  | 122128 | 1245.7056 |  |  |  | 1245.7056
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  | 건축 13-10
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3999.512 |  | 1245.7056 |  | 238.5 |  | 4112.5496
제 5호표 19-12 기존 건축물의 바탕만들기(재 도장시,녹제거)
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.2 |  |  | 108245 | 21649 |  |  |  | 21649 |  |  |  |  | 연마지 이중 적용됨 | 삭제
| [합 계] | [6 empty] | 21649 |  |  |  | 21649
제 6호표 19-12 기존 건축물의 바탕만들기(재 도장시,녹제거)-위험할증률 20%적용
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.24 |  |  | 108245 | 25978.8 |  |  |  | 25978.8
| [합 계] | [6 empty] | 25978.8 |  |  |  | 25978.8
제 7호표 19-12 기존 건축물의 바탕만들기(재 도장시,녹제거)-위험할증률 40%적용
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.28 |  |  | 108245 | 30308.6 |  |  |  | 30308.6
| [합 계] | [6 empty] | 30308.6 |  |  |  | 30308.6
제 8호표 19-12 기존 건축물의 바탕만들기(재 도장시,녹제거)-위험할증률 70%적용
| 노무비 | 특별인부 | 인 | 0.34 |  |  | 108245 | 36803.3 |  |  |  | 36803.3
| [합 계] | [6 empty] | 36803.3 |  |  |  | 36803.3
제 9호표 19-6-3 하도에폭시페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 에폭시페인트 | 에폭시하도 | L | 0.256 | 7500 | 1920 | [5 empty] | 1920
| 신너 | 에폭시용 | L | 0.008 | 3072 | 24.576 | [5 empty] | 24.576
| 노무비 | 도장공 | L | 0.006 |  |  | 122128 | 732.768 |  |  |  | 732.768
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  | 건축 13-10
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64 | [9 empty] | 별도 적용할것
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3315.744 |  | 732.768 |  | 238.5 |  | 2915.844
제 10호표 19-6-3 하도에폭시페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ - 위험할증률 20%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 에폭시페인트 | 에폭시하도 | L | 0.256 | 7500 | 1920 | [5 empty] | 1920
| 신너 | 에폭시용 | L | 0.008 | 3072 | 24.576 | [5 empty] | 24.576
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 노무비 | 도장공 | L | 0.0072 |  |  | 122128 | 879.3216 |  |  |  | 879.3216 |  |  | 건축 13-10
| 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  |  | 별도 적용할것
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3315.744 |  | 879.3216 |  | 238.5 |  | 3062.3976
제 11호표 19-6-3 하도에폭시페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ - 위험할증률 40%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 에폭시페인트 | 에폭시하도 | L | 0.256 | 7500 | 1920 | [5 empty] | 1920
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 신너 | 에폭시용 | L | 0.008 | 3072 | 24.576 | [5 empty] | 24.576 |  |  | 건축 13-10
| 노무비 | 도장공 | L | 0.0084 |  |  | 122128 | 1025.8752 |  |  |  | 1025.8752
| 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  |  | 별도 적용할것
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3315.744 |  | 1025.8752 |  | 238.5 |  | 3208.9512
제 11호표 19-6-3 하도에폭시페인트(뿜칠) 2회칠 ㎡ - 위험할증률 70%적용
57D3218AE5A7A45EAC236D1CF2B5 | 에폭시페인트 | 에폭시하도 | L | 0.256 | 7500 | 1920 | [5 empty] | 1920
| 신너 | 에폭시용 | L | 0.008 | 3072 | 24.576 | [5 empty] | 24.576
57D3218AE5A7A45EA953271F624C | 노무비 | 도장공 | L | 0.0102 |  |  | 122128 | 1245.7056 |  |  |  | 1245.7056 |  |  | 건축 13-10
| 엔진식도장기 | 4.7l/min | 시간 | 0.05 |  |  |  |  | 4770 | 238.5 |  | 238.5 |  |  |  | 별도 적용할것
| 주연료 | 휘발유 | L | 0.72 | 1587 | 1142.64
| 잡재료 | 주연료비의 20% | 식 | 1 | 228.528 | 228.528
| [합 계] |  |  |  |  | 3315.744 |  | 1245.7056 |  | 238.5 |  | 3428.7816

## 단가대비표(속지)
단 가 대 비 표

## 단가대비표
단 가 대 비 표
통영케이블카 지주(1,3,4) 도장공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | [6 empty] | 노무비 | 경비 |  | 비고
|  |  | 물가정보 | page | 거래가격 | page | 물가자료 | page | 적용단가 |  | 조사가격 | 적용단가
우레탄 페인트 | 우레탄 상도 | L | 10062.5 | 269 |  |  | 10937.5 | 636 | 10062.5
신너 | 우레탄용 | L | 3617.6 | 262 | 3105.5 | 539 | 3617.6 | 625 | 3105.5
에폭시 페인트 | 에폭시 하도 | L | 7500 | 269 |  |  | 8156.25 | 636 | 7500
신너 | 에폭시용 | L | 3570.5 | 262 | 3072 | 539 | 3570.5 | 625 | 3072
연마지 | #180,230*280㎜ | 매 | 255 | 662 | 220 | 1209 | 220 | 1418 | 220
노무비 | 도장공 | 인 | [7 empty] | 122128 |  |  | 2015상반기
노무비 | 특별인부 | 인 | [7 empty] | 108245
노무비 | 보통인부 | 인 | [7 empty] | 87805
엔진도장기 | 4.7ℓ/min | 시간 | [8 empty] | 26800 | 26800 | 천원 | 설계사무소
저황유 | 휘발유 | L | [8 empty] | 1587 | 1587 |  | 외국기술자 금액은 노무비로 할경우는 재경비를 많이 타기때문에
일반적으로는 재료비로 설계를 하거나 여건에 따라 노무비나 경비로 나누어 적용가능

## 수량산출내역(속지)
수 량 산 출 서

## 수량산출서
수량산출서
통영케이블카 지주(1,3,4) 도장공사
구분 | NO | 부재명 | 규격 |  |  |  | 수량 | 표면적(㎡) | 높이구간 | 기타
|  |  | 가로 | 세로 | 폭 | 길이
3번지주 | 1 | 1PA | ∅216.3*8 |  |  | 5955 | 4 | 32.35 | 30m 이상
| 2 | 1P52 | ∅216.3*8 |  |  | 1397 | 2 | 3.79 | 30m 이상
| 3 | 1T1, 1T2 | 200 | 200 | 20 | 5944 | 2 | 9.5104 | 30m 이상
| 4 | 1B1 | 200 | 200 | 15 | 1906 | 2 | 3.0496 | 30m 이상 |  | 산출내역
| 5 | 2B1 | 200 | 200 | 15 | 2499 | 4 | 7.9968 | 30m 이상
| 6 | 3B1 | 200 | 200 | 15 | 2485 | 4 |  | 30m 이상
| 7 | 4B1 | 200 | 200 | 15 | 2421 | 4 |  | 30m 이상
| 8 | 2T1 | 200 | 200 | 15 | 5000 | 2 | 8 | 30m 이상 |  | 1. (((파이x지름x길이)x2)/1000000)x수량
| 9 | 3T1 | 200 | 200 | 15 | 5000 | 2 | 8 | 30m 이상 |  | 2. ((가로x2/1000)+(세로x2/1000))x길이x수량
| 10 | 4T1 | 200 | 200 | 15 | 5000 | 2 | 8 | 30m 이상 |  | 3. 치수가 기입되지 않은 것. CAD로 area 지정, 면적 산출
| 11 | 5T1 | 200 | 200 | 15 | 5000 | 2 | 8 | 30m 이상
| 12 | 1P03 | 30*988 |  |  | 1088 | 4 | 4.58 | 30m 이상
| 13 | 1P04 | 30*434 |  |  | 772 | 4 | 2.6 | 30m 이상
| 14 | 1P05 | 25*220 |  |  | 772 | 4 | 1.36 | 30m 이상
| 15 | 1P13 | 30*552 |  |  | 1284 | 4 | 4.63 | 30m 이상
| 16 | 1P14 | 30*434 |  |  | 1284 | 4 | 4.3 | 30m 이상
| 17 | 1P15 | 25*220 |  |  | 1284 | 4 | 2.26 | 30m 이상
| 18 | 1P16 | 30*563 |  |  | 1262 | 4 | 5.12 | 30m 이상
| 19 | 1P17 | 30*447 |  |  | 1262 | 4 | 4.29 | 30m 이상
| 20 | 1P18 | 25*225 |  |  | 1262 | 4 | 2.27 | 30m 이상
| 21 | 1P19 | 30*440 |  |  | 487 | 4 | 1.253 | 30m 이상
| 22 | 1P53 | 25*225 |  |  | 746 | 2 | 1.321 | 30m 이상
| 23 | 1P54 | 25*131 |  |  | 273 | 2 | 0.23 | 30m 이상
| 24 | 1P55 | 25*220 |  |  | 265 | 2 | 0.695 | 30m 이상
| 25 | 1P57 |  | 30*656*746 |  |  |  |  | 30m 이상
| 26 | 1P58 | 30*434 |  |  | 1163 | 2 | 1.798 | 30m 이상
| 27 | 1P59 | 30*434 |  |  | 1163 | 2 | 1.798 | 30m 이상
| 28 | 1P60 | 25*256 |  |  | 1147 | 2 | 1.55 | 30m 이상
| 29 | 1P61 | 25*220 |  |  | 1163 | 2 | 1.02 | 30m 이상
| 30 | 1P62 |  | 25*220*1163 |  |  |  |  | 30m 이상
| 31 | 2T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 | 2.0864 | 30m 이상
| 32 | 2B2 | 200 | 200 | 15 | 1838 | 4 | 5.8816 | 30m 이상
| 33 | 3B2 | 200 | 200 | 15 | 1837 | 4 |  | 30m 이상
| 34 | 4B2 | 200 | 200 | 15 | 1751 | 4 |  | 30m 이상
| 35 | 1P05 | 25*220 |  |  | 772 | 2 | 0.68 | 30m 이상
| 36 | 1P13 | 30*552 |  |  | 1284 | 2 | 2.115 | 30m 이상
| 37 | 1P15 | 25*220 |  |  | 1284 | 2 | 1.13 | 30m 이상
| 38 | 1P16 | 30*563 |  |  | 1284 | 2 | 2.56 | 30m 이상
| 39 | 1P18 | 25*225 |  |  | 1262 | 2 | 1.136 | 30m 이상
| 40 | 1M1 | 200 | 200 | 15 | 1150 | 3 | 2.76 | 30m 이상
| 41 | 1M2 | 150 | 150 | 15 | 1056 | 8 | 5.0688 | 30m 이상
| 42 | 1M4 |  | 30*490*548 |  |  | 2 | 0.238 | 30m 이상
| 43 | 1M5 |  | 30*460*490 |  |  | 4 | 0.182 | 30m 이상
| 44 | 1M6 |  | 30*490*937 |  |  | 2 | 0.377 | 30m 이상
| 45 | 1M7 |  | 30*490*558 |  |  | 2 | 0.241 | 30m 이상
| 46 | 1M8 |  | 15*490*928 |  |  | 2 | 0.439 | 30m 이상
| 47 | 2M1 | 150 | 150 | 10 | 2117 | 4 | 5.0808 | 30m 이상
| 48 | 2M2 | 15*357 |  |  | 884 | 2 | 1.245 | 30m 이상
| 49 | 2M3 | 15*444 |  |  | 480 | 2 | 0.83 | 30m 이상
| 50 | 3T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 |  | 30m 이상
| 51 | 3M1 | 150 | 150 | 10 | 2117 | 4 | 5.0808 | 30m 이상
| 52 | 3M2 | 15*357 |  |  | 884 | 2 | 1.245 | 30m 이상
| 53 | 3M3 | 15*444 |  |  | 480 | 2 | 0.83 | 30m 이상
| 54 | 4T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 |  | 30m 이상
| 55 | 4M1 | 150 | 150 | 10 | 2117 | 4 | 5.0808 | 30m 이상
| 56 | 4M2 | 15*357 |  |  | 884 | 2 | 1.245 | 30m 이상
| 57 | 4M3 | 15*444 |  |  | 480 | 2 | 0.83 | 30m 이상
| 58 | 3T3 |  | 30*1027*1214 |  |  |  | 1.207 | 30m 이상
| 59 | 5PA | ∅216.3*8 |  |  | 8041 | 4 | 27 | 15~30m
| 60 | 5B1 | 200 | 200 | 15 | 2470 | 4 | 7.904 | 30m 이상
| 61 | 6B1 | 200 | 200 | 15 | 2516 | 4 | 8.0512 | 15~30m
| 62 | 7B1 | 200 | 200 | 15 | 2454 | 4 | 7.8528 | 15~30m
| 63 | 8B1 | 200 | 200 | 15 | 2561 | 4 | 8.1952 | 15~30m
| 64 | 5T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 30m 이상
| 65 | 5P02 | 30*526 |  |  | 798 | 2 | 1.41 | 30m 이상
| 66 | 5P03 | 30*513 |  |  | 830 | 2 | 1.57 | 30m 이상
| 67 | 5P04 | 25*220 |  |  | 462 | 4 | 0.81 | 30m 이상
| 68 | 5P05 | 30*555 |  |  | 1476 | 2 | 2.82 | 15~30m
| 69 | 5P06 | 30*428 |  |  | 1476 | 2 | 2.4 | 15~30m
| 70 | 5P07 | 25*220 |  |  | 1476 | 4 | 2.597 | 15~30m
| 71 | 5P08 | 30*526 |  |  | 654 | 4 | 2.2 | 15~30m
| 72 | 5P09 | 30*440 |  |  | 654 | 4 | 1.83 | 15~30m
| 73 | 5P10 | 25*220 |  |  | 654 | 4 | 1.15 | 15~30m
| 74 | 5P11 | 30*568 |  |  | 1475 | 2 | 2.83 | 15~30m
| 75 | 5P12 | 30*512 |  |  | 1475 | 2 | 2.71 | 15~30m
| 76 | 5P13 | 25*220 |  |  | 1475 | 4 | 2.596 | 15~30m
| 77 | 5T3 | 30*1100 |  |  | 1394 | 2 | 5.57 | 30m 이상
| 78 | 7T3 | 30*1028 |  |  | 1209 | 2 | 4.81 | 15~30m
| 79 | 9T3 | 30*1028 |  |  | 1209 | 2 | 4.91 | 15~30m
| 80 | 7T4 |  | 30*886*1105 |  |  | 2 | 0.849 | 15~30m
| 81 | 9T4 |  |  |  |  | 2 | 1.095 | 15~30m
| 82 | 5T2 | 200 | 200 | 15 | 1144 | 2 | 1.8304 | 30m 이상
| 83 | 6T2 | 200 | 200 | 15 | 1732 | 2 | 2.7712 | 30m 이상
| 84 | 7T2 | 200 | 200 | 15 | 2182 | 2 | 3.4912 | 15~30m
| 85 | 8T2 | 200 | 200 | 15 | 2630 | 2 | 4.208 | 15~30m
| 86 | 5B2 | 200 | 200 | 15 | 1938 | 4 | 6.2016 | 30m 이상
| 87 | 6B2 | 200 | 200 | 15 | 1602 | 4 | 5.1264 | 15~30m
| 88 | 7B2 | 200 | 200 | 15 | 1725 | 4 | 5.52 | 15~30m
| 89 | 8B2 | 200 | 200 | 15 | 1850 | 4 | 5.92 | 15~30m
| 90 | 5M1 | 150 | 150 | 10 | 2126 | 4 | 5.1024 | 30m 이상
| 91 | 6M1 | 150 | 150 | 10 | 2223 | 4 | 5.3352 | 15~30m
| 92 | 7M1 | 150 | 150 | 10 | 2292 | 4 | 5.5008 | 15~30m
| 93 | 8M1 | 150 | 150 | 10 | 2340 | 4 | 5.616 | 15~30m
| 94 | 5M2 | 15*359 |  |  | 871 | 2 | 1.23 | 30m 이상
| 95 | 5M3 | 15*445 |  |  | 480 | 2 | 0.83 | 30m 이상
| 96 | 6T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 30m 이상
| 97 | 6M2 | 15*379 |  |  | 771 | 2 | 1.14 | 30m 이상
| 98 | 6M3 | 15*452 |  |  | 482 | 2 | 0.85 | 30m 이상
| 99 | 7T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 100 | 7M2 | 15*398 |  |  | 775 | 2 | 1.2 | 15~30m
| 101 | 7M3 | 15*458 |  |  | 504 | 2 | 0.89 | 15~30m
| 102 | 8T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 103 | 8M2 | 15*415 |  |  | 852 | 2 | 1.376 | 15~30m
| 104 | 8M3 | 15*465 |  |  | 560 | 2 | 1 | 15~30m
| 105 | 9PA | ∅267.4*9 |  |  | 3488 | 4 | 11.71 | 15~30m
| 106 | 11PA | ∅355.6*9 |  |  | 5576 | 4 | 24.9 | 15~30m
| 107 | 9B1 | 200 | 200 | 15 | 2613 | 4 | 8.3616 | 15~30m
| 108 | 10B1 | 200 | 200 | 15 | 2679 | 4 | 8.5728 | 15~30m
| 109 | 11B1 | 200 | 200 | 15 | 2844 | 4 | 9.1008 | 15~30m
| 110 | 12B1 | 200 | 200 | 15 | 2908 | 4 | 9.3056 | 15~30m
| 111 | 13B1 | 200 | 200 | 15 | 2130 | 4 | 6.816 | 15~30m
| 112 | 9P02 | 30*533 |  |  | 567 | 2 | 1.048 | 15~30m
| 113 | 9P03 | 25*539 |  |  | 540 | 2 | 1.02 | 15~30m
| 114 | 9P05 | 25*319 |  |  | 567 | 2 | 0.1 | 15~30m
| 115 | 9P07 | 30*546 |  |  | 1219 | 2 | 2.42 | 15~30m
| 116 | 9P08 | 30*461 |  |  | 1219 | 2 | 2.08 | 15~30m
| 117 | 9P09 | 25*220 |  |  | 1219 | 4 | 1.07 | 15~30m
| 118 | 9P010 | 24*587 |  |  | 587 | 2 | 0.117 | 15~30m
| 119 | 9P017 | 25*596 |  |  | 596 | 2 | 0.18 | 15~30m
| 120 | 11P02 | 30*489 |  |  | 632 | 2 | 0.989 | 15~30m
| 121 | 11P03 | 30*440 |  |  | 632 | 2 | 0.906 | 15~30m
| 122 | 11P04 | 25*220 |  |  | 632 | 4 | 0.553 | 15~30m
| 123 | 11P05 | 30*553 |  |  | 1134 | 2 | 2.34 | 15~30m
| 124 | 11P06 | 30*467 |  |  | 1134 | 2 | 2.03 | 15~30m
| 125 | 11P07 | 25*220 |  |  | 1134 | 4 | 0.998 | 15~30m
| 126 | 11P08 | 30*489 |  |  | 584 | 2 | 0.905 | 15~30m
| 127 | 11P09 | 30*440 |  |  | 584 | 2 | 0.826 | 15~30m
| 128 | 11P10 | 25*220 |  |  | 584 | 4 | 0.51 | 15~30m
| 129 | 11P11 | 24*596 |  |  | 596 | 2 | 0.18 | 15~30m
| 130 | 11P13 | 24*836 |  |  | 836 | 2 | 0.25 | 15~30m
| 131 | 11T3 | 30*1002 |  |  | 1372 | 2 | 5.15 | 15~30m
| 132 | 11T4 | 30*1049 |  |  | 1184 | 2 | 4.517 | 15~30m
| 133 | 13T3 | 30*978 |  |  | 1470 | 2 | 5.424 | 15~30m
| 134 | 13T4 | 30*1019 |  |  | 1311 | 2 | 4.93 | 15~30m
| 135 | R26 | 25*318 |  |  | 318 | 8 | 0.4 | 15~30m
| 136 | R35 | 25*365 |  |  | 365 | 8 | 0.46 | 15~30m
| 137 | 9B2 | 200 | 200 | 15 | 2117 | 4 | 6.7744 | 15~30m
| 138 | 10B2 | 200 | 200 | 15 | 2222 | 4 | 7.1104 | 15~30m
| 139 | 11B2 | 200 | 200 | 15 | 2376 | 4 | 7.6032 | 15~30m
| 140 | 12B2 | 200 | 200 | 15 | 2489 | 4 | 7.9648 | 15~30m
| 141 | 13B2 | 200 | 200 | 15 | 2671 | 4 | 8.5472 | 15~30m
| 142 | 9T1 | 200 | 200 | 15 | 4486 | 2 | 7.1776 | 15~30m
| 143 | 9T2 | 200 | 200 | 15 | 2878 | 2 | 4.6048 | 15~30m
| 144 | 9M1 | 150 | 150 | 10 | 2360 | 4 | 5.664 | 15~30m
| 145 | 9M2 | 15*429 |  |  | 1063 | 2 | 1.768 | 15~30m
| 146 | 9M3 | 15*460 |  |  | 629 | 2 | 1.114 | 15~30m
| 147 | 10T1 | 200 | 200 | 15 | 4860 | 2 | 7.776 | 15~30m
| 148 | 10T2 | 200 | 200 | 15 | 3528 | 2 | 5.6448 | 15~30m
| 149 | 10M1 | 150 | 150 | 10 | 2650 | 4 | 6.36 | 15~30m
| 150 | 10M2 | 15*432 |  |  | 1026 | 2 | 1.73 | 15~30m
| 151 | 10M3 | 15*459 |  |  | 652 | 2 | 1.16 | 15~30m
| 152 | 11T1 | 200 | 200 | 15 | 5233 | 2 | 8.3728 | 15~30m
| 153 | 11T2 | 200 | 200 | 15 | 3887 | 2 | 6.2192 | 15~30m
| 154 | 11M1 | 150 | 150 | 10 | 2939 | 4 | 7.0536 | 15~30m
| 155 | 11M2 | 15*435 |  |  | 996 | 2 | 1.69 | 15~30m
| 156 | 11M3 | 15*458 |  |  | 673 | 2 | 1.19 | 15~30m
| 157 | 12T1 | 200 | 200 | 15 | 5608 | 2 | 8.9728 | 15~30m
| 158 | 12T2 | 200 | 200 | 15 | 4336 | 2 | 6.9376 | 15~30m
| 159 | 12M1 | 150 | 150 | 10 | 3228 | 4 | 7.7472 | 15~30m
| 160 | 12M2 | 15*437 |  |  | 971 | 2 | 1.656 | 15~30m
| 161 | 12M3 | 15*458 |  |  | 690 | 2 | 1.22 | 15~30m
| 162 | 13T1 | 200 | 200 | 15 | 5980 | 2 | 9.568 | 15~30m
| 163 | 13T2 | 200 | 200 | 15 | 4784 | 2 | 7.6544 | 15~30m
| 164 | 13M1 | 150 | 150 | 10 | 3516 | 4 | 8.4384 | 15~30m
| 165 | 13M2 | 15*439 |  |  | 951 | 2 | 1.627 | 15~30m
| 166 | 13M3 | 15*457 |  |  | 705 | 2 | 1.245 | 15~30m
| 167 | 14PA | ∅355.6*9 |  |  | 7067 | 4 | 31.56 | 5~15m
| 168 | 14B1 | 200 | 200 | 15 | 3212 | 4 | 10.2784 | 5~15m
| 169 | 15B1 | 200 | 200 | 15 | 3408 | 4 | 10.9056 | 5~15m
| 170 | 16B1 | 200 | 200 | 15 | 3248 | 4 | 10.3936 | 5~15m
| 171 | 14P02 | 30*586 |  |  | 1082 | 2 | 2.37 | 5~15m
| 172 | 14P03 | 30*516 |  |  | 1082 | 2 | 2.15 | 5~15m
| 173 | 14P04 | 25*220 |  |  | 1082 | 4 | 0.95 | 5~15m
| 174 | 14P05 | 30*489 |  |  | 584 | 4 | 0.905 | 5~15m
| 175 | 14P07 | 25*220 |  |  | 584 | 4 | 0.51 | 5~15m
| 176 | 14P08 | 30*669 |  |  | 1018 | 2 | 2.45 | 5~15m
| 177 | 14P09 | 30*587 |  |  | 1018 | 2 | 2.25 | 5~15m
| 178 | 14P10 | 25*220 |  |  | 1018 | 4 | 0.895 | 5~15m
| 179 | 14P11 | 24*836 |  |  | 836 | 2 | 0.25 | 5~15m
| 180 | 14P13 | 24*866 |  |  | 866 | 2 | 0.26 | 5~15m
| 181 | 14B2 | 200 | 200 | 15 | 2820 | 2 | 4.512 | 5~15m
| 182 | 15B2 | 200 | 200 | 15 | 3003 | 2 | 4.8048 | 5~15m
| 183 | 16B2 | 200 | 200 | 15 | 2947 | 2 | 4.7152 | 5~15m
| 184 | 15T3 | 30*960 |  |  | 1565 | 2 | 5.64 | 5~15m
| 185 | 15T4 | 30*993 |  |  | 1433 | 2 | 5.25 | 5~15m
| 186 | 17T3 | 30*960 |  |  | 1565 | 2 | 6.72 | 5~15m
| 187 | 17T4 | 30*960 |  |  | 1565 | 2 | 6.18 | 5~15m
| 188 | 14T1 | 200 | 200 | 15 | 6354 | 2 | 10.1664 | 5~15m
| 189 | 14T2 | 200 | 200 | 15 | 5234 | 2 | 8.3744 | 5~15m
| 190 | 14M1 | 150 | 150 | 12 | 3804 | 4 | 9.1296 | 5~15m
| 191 | 14M2 | 15*441 |  |  | 934 | 2 | 1.6 | 5~15m
| 192 | 14M3 | 15*456 |  |  | 718 | 2 | 1.267 | 5~15m
| 193 | 15T1 | 200 | 200 | 15 | 6740 | 2 | 10.784 | 5~15m
| 194 | 15T2 | 200 | 200 | 15 | 5698 | 2 | 9.1168 | 5~15m
| 195 | 15M1 | 150 | 150 | 12 | 4103 | 4 | 9.8472 | 5~15m
| 196 | 15M2 | 15*442 |  |  | 919 | 2 | 1.58 | 5~15m
| 197 | 15M3 | 15*456 |  |  | 731 | 2 | 1.287 | 5~15m
| 198 | 16T1 | 200 | 200 | 15 | 7114 | 2 | 11.3824 | 5~15m
| 199 | 16T2 | 200 | 200 | 15 | 6146 | 2 | 9.8336 | 5~15m
| 200 | 16M1 | 150 | 150 | 12 | 4392 | 4 | 10.5408 | 5~15m
| 201 | 16M2 | 15*443 |  |  | 906 | 2 | 1.56 | 5~15m
| 202 | 16M3 | 15*455 |  |  | 741 | 2 | 1.3 | 5~15m
| 203 | 17PA | ∅406.4*9 |  |  | 9100 | 2 | 23.22 | 5m이하
| 204 | 17PD | ∅406.4*9 |  |  | 5885 | 2 | 15.02 | 5m이하
| 205 | 17B1 | 200 | 200 | 15 | 3515 | 4 | 11.248 | 5~15m
| 206 | 18B3 | 200 | 200 | 15 | 2825 | 1 | 2.26 | 5~15m
| 207 | 18B4 | 200 | 200 | 15 | 2228 | 1 | 1.7824 | 5m이하
| 208 | 18B5 | 200 | 200 | 15 | 1748 | 1 | 1.3984 | 5m이하
| 209 | 18B6 | 200 | 200 | 15 | 885 | 1 | 0.708 | 5m이하
| 210 | 18B1 | 200 | 200 | 15 | 7062 | 2 | 11.2992 | 5m이하
| 211 | 18B21 | 200 | 200 | 15 | 4573 | 2 | 7.3168 | 5~15m
| 212 | 18B23 | 200 | 200 | 15 | 2107 | 2 | 3.3712 | 5~15m
| 213 | 18T3 |  | 30*629*1075 |  |  | 2 | 0.592 | 5~15m
| 214 | 17B2 | 200 | 200 | 15 | 3147 | 4 | 10.0704 | 5~15m
| 215 | 18B11 | 200 | 200 | 15 | 2598 | 2 | 4.1568 | 5~15m
| 216 | 18B12 | 200 | 200 | 15 | 1940 | 2 | 3.104 | 5m이하
| 217 | 18B13 | 200 | 200 | 15 | 1683 | 2 | 2.6928 | 5m이하
| 218 | 18B14 | 200 | 200 | 15 | 796 | 2 | 1.2736 | 5m이하
| 219 | 18B9 | 200 | 200 | 15 | 6909 | 2 | 11.0544 | 5m이하
| 220 | 18B7 |  |  |  |  | 1 | 0.517 | 5m이하
| 221 | 18B8 |  |  |  |  | 1 | 0.487 | 5m이하
| 222 | 18B24 |  |  |  |  | 1 | 0.277 | 5~15m
| 223 | 18B15 |  |  |  |  | 2 | 0.499 | 5m이하
| 224 | 18B16 |  |  |  |  | 2 | 0.493 | 5m이하
| 225 | 18B27 | 200 | 200 | 15 | 1905 | 2 | 3.048 | 5~15m
| 226 | 18B25 | 200 | 200 | 15 | 4200 | 1 | 3.36 | 5~15m
| 227 | 18B26 | 200 | 200 | 15 | 4200 | 1 | 3.36 | 5~15m
| 228 | 18T5 |  | 30*655*990 |  |  | 1 | 0.547 | 5~15m
| 229 | 18T4 |  | 30*609*1070 |  |  | 1 | 0.601 | 5~15m
| 230 | 18B28 |  |  |  |  | 2 | 0.273 | 5m이하
| 231 | 17T1 | 200 | 200 | 15 | 7220 | 2 | 11.552 | 5~15m
| 232 | 17T2 | 200 | 200 | 15 | 6224 | 2 | 9.9584 | 5~15m
| 233 | 17M1 | 200 | 200 | 15 | 4660 | 4 | 14.912 | 5~15m
| 234 | 17M2 |  | 15*559*1540 |  |  | 2 | 1.546 | 5~15m
| 235 | 17M3 |  | 15*570*1200 |  |  | 2 | 1.32 | 5~15m
| 236 | 18T1 | 200 | 200 | 15 | 7440 | 2 | 11.904 | 5~15m
| 237 | 18T2 | 200 | 200 | 15 | 6514 | 2 | 10.4224 | 5~15m
| 238 | 18M1 | 200 | 200 | 15 | 4660 | 4 | 14.912 | 5~15m
| 239 | 18M2 |  | 15*444*896 |  |  | 2 | 1.55 | 5~15m
| 240 | 18M3 |  | 15*455*750 |  |  | 2 | 1.32 | 5~15m
| 241 | 17P02 | 30*567 |  |  | 576 | 2 | 1.046 | 5~15m
| 242 | 17P03 | 30*565 |  |  | 576 | 4 | 1.04 | 5~15m
| 243 | 17P05 | 25*388 |  |  | 686 | 2 | 0.739 | 5~15m
| 244 | 17P07 | 30*619 |  |  | 1150 | 1 | 2.34 | 5~15m
| 245 | 17P08 | 30*582 |  |  | 1150 | 2 | 2.32 | 5~15m
| 246 | 17P09 | 25*220 |  |  | 1150 | 3 | 1.01 | 5~15m
| 247 | 17P11 | 30*420 |  |  | 1395 | 2 | 2.13 | 5m이하
| 248 | 17P12 | 25*220 |  |  | 1395 | 3 | 1.227 | 5m이하
| 249 | 17P13 | 30*420 |  |  | 600 | 1 | 0.848 | 5m이하
| 250 | 17P14 | 30*420 |  |  | 600 | 1 | 0.848 | 5m이하
| 251 | 17P15 | 25*220 |  |  | 600 | 2 | 0.528 | 5m이하
| 252 | 17P16 | 30*419 |  |  | 714 | 1 | 0.83 | 5m이하
| 253 | 17P17 | 30*388 |  |  | 714 | 1 | 0.85 | 5m이하
| 254 | 17P18 | 24*866 |  |  | 866 | 2 | 2.48 | 5~15m
| 255 | 17P20 | 20*630 |  |  | 630 | 2 | 1.58 | 5m이하
| 256 | 17P66 | 30*458 |  |  | 490 | 2 | 0.65 | 5m이하
| 257 | R40 | 25*388 |  |  | 390 | 8 | 1.91 | 5m이하
| 258 | 17P57 |  | 30*519*1154 |  |  | 1 | 0.585 | 5~15m
| 259 | 17P59 |  | 25*220*1154 |  |  | 3 | 0.254 | 5~15m
| 260 | 17P58 |  | 30*582*1154 |  |  | 2 | 0.585 | 5~15m
| 261 | 17P67 |  | 30*451*547 |  |  | 2 | 0.175 | 5m이하
|  | 소계 | [5 empty] | 1089.938
4번지주 | 1 | 1PA | ∅216.3*8 |  |  | 5969 | 4 | 16.22 | 30m 이상
| 2 | 1P02 | ∅216.3*8 |  |  | 2194 | 4 | 5.96 | 30m 이상
| 3 | 1B1 | 200 | 200 | 15 | 2984 | 4 | 9.5488 | 30m 이상
| 4 | 2B1 | 200 | 200 | 15 | 2499 | 4 | 7.9968 | 30m 이상
| 5 | 3B1 | 200 | 200 | 15 | 2499 | 4 | 7.9968 | 30m 이상
| 6 | 4B1 | 200 | 200 | 15 | 2499 | 4 | 7.9968 | 15~30m
| 7 | 1B2 | 200 | 200 | 15 | 2174 | 4 | 6.9568 | 30m 이상
| 8 | 2B2 | 200 | 200 | 15 | 1799 | 4 | 5.7568 | 30m 이상
| 9 | 3B2 | 200 | 200 | 15 | 1836 | 4 | 5.8752 | 30m 이상
| 10 | 4B2 | 200 | 200 | 15 | 1714 | 4 | 5.4848 | 15~30m
| 11 | 1P03 | 30*656 |  |  | 898 | 4 | 3.33 | 30m 이상
| 12 | 1P04 | 30*405 |  |  | 519 | 4 | 1.34 | 30m 이상
| 13 | 1P05 | 25*220 |  |  | 519 | 4 | 0.91 | 30m 이상
| 14 | 1P06 | 30*631 |  |  | 1534 | 4 | 5.84 | 30m 이상
| 15 | 1P07 | 30*457 |  |  | 1497 | 4 | 5.188 | 30m 이상
| 16 | 1P08 | 30*457 |  |  | 1497 | 4 | 5.188 | 30m 이상
| 17 | 1P09 | 25*396 |  |  | 1477 | 4 | 2.848 | 30m 이상
| 18 | 1P10 | 25*220 |  |  | 1497 | 4 | 2.632 | 30m 이상
| 19 | 1P11 | 20*220 |  |  | 1497 | 4 | 2.628 | 30m 이상
| 20 | 1P12 | 30*552 |  |  | 1284 | 4 | 4.23 | 30m 이상
| 21 | 1P13 | 30*434 |  |  | 1284 | 4 | 4.29 | 30m 이상
| 22 | 1P14 | 25*220 |  |  | 1284 | 4 | 2.26 | 30m 이상
| 23 | 1P15 | 30*552 |  |  | 1233 | 4 | 4.84 | 30m 이상
| 24 | 1P16 | 30*444 |  |  | 1233 | 4 | 4.14 | 30m 이상
| 25 | 1P17 | 25*220 |  |  | 1233 | 4 | 2.17 | 30m 이상
| 26 | 1P18 | 30*444 |  |  | 567 | 4 | 1.47 | 15~30m
| 27 | 1P19 | 24*567 |  |  | 567 | 4 | 2.02 | 15~30m
| 28 | 1P53 | 30*656 |  |  | 814 | 2 | 1.518 | 30m 이상
| 29 | 1T1, 1T2 | 200 | 200 | 20 | 5944 | 2 | 9.5104 | 30m 이상
| 30 | 1M1 | 200 | 200 | 15 | 1150 | 3 | 2.76 | 30m 이상
| 31 | 1M2 | 150 | 150 | 15 | 1150 | 8 | 5.52 | 30m 이상
| 32 | 1M3 | 200 | 200 | 15 | 1150 | 2 | 1.84 | 30m 이상
| 33 | 1M4 | 30*490 |  |  | 548 | 2 | 0.95 | 30m 이상
| 34 | 1M5 | 30*460 |  |  | 490 | 4 | 1.46 | 30m 이상
| 35 | 1M6 | 30*490 |  |  | 937 | 2 | 1.51 | 30m 이상
| 36 | 1M7 | 30*490 |  |  | 928 | 2 | 0.97 | 30m 이상
| 37 | 1M8 | 15*490 |  |  | 928 | 2 | 1.758 | 30m 이상
| 38 | 2T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 30m 이상
| 39 | 2T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 | 2.0864 | 30m 이상
| 40 | 2M1 | 150 | 150 | 10 | 2117 | 4 | 5.0808 | 30m 이상
| 41 | 2M2 | 15*444 |  |  | 884 | 2 | 1.24 | 30m 이상
| 42 | 2M3 | 15*444 |  |  | 480 | 2 | 0.82 | 30m 이상
| 43 | 3T1 | 200 | 200 | 15 | 4400 | 2 | 7.04 | 30m 이상
| 44 | 3T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 | 2.0864 | 30m 이상
| 45 | 3M1 | 150 | 150 | 10 | 2106 | 4 | 5.0544 | 30m 이상
| 46 | 3M2 | 15*355 |  |  | 900 | 2 | 1.26 | 30m 이상
| 47 | 3M3 | 15*443 |  |  | 480 | 2 | 0.83 | 30m 이상
| 48 | 4T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 30m 이상
| 49 | 4T2 | 200 | 200 | 15 | 1304 | 2 | 2.0864 | 30m 이상
| 50 | 4M1 | 150 | 150 | 10 | 2106 | 4 | 5.0544 | 30m 이상
| 51 | 4M2 | 15*355 |  |  | 900 | 2 | 1.26 | 30m 이상
| 52 | 4M3 | 15*443 |  |  | 480 | 2 | 0.86 | 30m 이상
| 53 | 5T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 54 | 5P01 | ∅267.4*9.0 |  |  | 4030 | 4 | 13.53 | 15~30m
| 55 | 5P02 | 30*526 |  |  | 800 | 4 | 2.59 | 15~30m
| 56 | 5P03 | 30*544 |  |  | 838 | 4 | 3.12 | 15~30m
| 57 | 5P04 | 25*220 |  |  | 448 | 4 | 0.788 | 15~30m
| 58 | 5P05 | 30*558 |  |  | 1491 | 4 | 5.48 | 15~30m
| 59 | 5P06 | 30*443 |  |  | 1491 | 4 | 4.86 | 15~30m
| 60 | 5P07 | 25*220 |  |  | 1491 | 4 | 2.62 | 15~30m
| 61 | 5P14 | 24*587 |  |  | 587 | 4 | 2.16 | 15~30m
| 62 | 5B1 | 200 | 200 | 15 | 2469 | 4 | 7.9008 | 15~30m
| 63 | 6B1 | 200 | 200 | 15 | 2510 | 4 | 8.032 | 15~30m
| 64 | 5B2 | 200 | 200 | 15 | 1943 | 4 | 6.2176 | 15~30m
| 65 | 6B2 | 200 | 200 | 15 | 1619 | 4 | 5.1808 | 15~30m
| 66 | 5T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 67 | 5T2 | 200 | 200 | 15 | 1140 | 2 | 1.824 | 15~30m
| 68 | 5T3 | 30*1116 |  |  | 1433 | 2 | 5.72 | 15~30m
| 69 | 6T1 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 70 | 6T2 | 200 | 200 | 15 | 1828 | 2 | 2.9248 | 15~30m
| 71 | 7T3 | 30*1062 |  |  | 1358 | 2 | 5.3 | 15~30m
| 72 | 7T4 |  | 30*989*1146 |  |  | 2 | 1.133 | 15~30m
| 73 | 9T3 | 30*1003 |  |  | 1368 | 2 | 5.12 | 15~30m
| 74 | 5M1 | 150 | 150 | 10 | 2128 | 4 | 5.1072 | 15~30m
| 75 | 5M2 | 15*359 |  |  | 869 | 2 | 1.22 | 15~30m
| 76 | 5M3 | 15*445 |  |  | 480 | 2 | 0.82 | 15~30m
| 77 | 6M1 | 150 | 150 | 10 | 2216 | 4 | 5.3184 | 15~30m
| 78 | 6M2 | 15*382 |  |  | 800 | 2 | 1.19 | 15~30m
| 79 | 6M3 | 15*456 |  |  | 520 | 2 | 0.9 | 15~30m
| 80 | 7P01 | ∅267.4*9.0 |  |  | 7488 | 4 | 25.14 | 15~30m
| 81 | 7P02 | 30*536 |  |  | 621 | 4 | 2.04 | 15~30m
| 82 | 7P03 | 30*551 |  |  | 593 | 4 | 1.88 | 15~30m
| 83 | 7P04 | 25*318 |  |  | 318 | 4 | 0.63 | 15~30m
| 84 | 7P07 | 30*550 |  |  | 1419 | 4 | 5.4 | 15~30m
| 85 | 7P08 | 30*454 |  |  | 1419 | 4 | 4.76 | 15~30m
| 86 | 7P09 | 25*220 |  |  | 1419 | 4 | 2.48 | 15~30m
| 87 | 7P10 | 30*533 |  |  | 622 | 4 | 2.08 | 15~30m
| 88 | 7P11 | 30*443 |  |  | 622 | 4 | 1.8 | 15~30m
| 89 | 7P12 | 25*220 |  |  | 622 | 4 | 1.08 | 15~30m
| 90 | 7P13 | 30*578 |  |  | 1138 | 4 | 4.8 | 15~30m
| 91 | 7P14 | 30*469 |  |  | 1138 | 4 | 4 | 15~30m
| 92 | 7P15 | 25*220 |  |  | 1138 | 4 | 2 | 15~30m
| 93 | 7P16 | 24*587 |  |  | 587 | 4 | 2.16 | 15~30m
| 94 | 7B1 | 200 | 200 | 15 | 2551 | 4 | 8.1632 | 15~30m
| 95 | 8B1 | 200 | 200 | 15 | 2709 | 4 | 8.6688 | 15~30m
| 96 | 9B1 | 200 | 200 | 15 | 2886 | 4 | 9.2352 | 15~30m
| 97 | 10B1 | 200 | 200 | 15 | 2943 | 4 | 9.4176 | 15~30m
| 98 | 7B2 | 200 | 200 | 15 | 1808 | 4 | 5.7856 | 15~30m
| 99 | 8B2 | 200 | 200 | 15 | 2027 | 4 | 6.4864 | 15~30m
| 100 | 9B2 | 200 | 200 | 15 | 2267 | 4 | 7.2544 | 15~30m
| 101 | 10B2 | 200 | 200 | 15 | 2395 | 4 | 7.664 | 15~30m
| 102 | 7T1 | 200 | 200 | 15 | 4480 | 4 | 14.336 | 15~30m
| 103 | 7T2 | 200 | 200 | 15 | 2150 | 4 | 6.88 | 15~30m
| 104 | 8T1 | 200 | 200 | 15 | 4862 | 2 | 7.7792 | 15~30m
| 105 | 8T2 | 200 | 200 | 15 | 2906 | 2 | 4.6496 | 15~30m
| 106 | 9T1 | 200 | 200 | 15 | 5236 | 2 | 8.3776 | 15~30m
| 107 | 9T2 | 200 | 200 | 15 | 3448 | 2 | 5.5168 | 15~30m
| 108 | 10T1 | 200 | 200 | 15 | 5612 | 2 | 8.9792 | 15~30m
| 109 | 10T2 | 200 | 200 | 15 | 3988 | 2 | 6.3808 | 15~30m
| 110 | 11T1 | 200 | 200 | 15 | 5986 | 2 | 9.5776 | 15~30m
| 111 | 11T2 | 200 | 200 | 15 | 4440 | 2 | 7.104 | 15~30m
| 112 | 11T3 | 30*980 |  |  | 1465 | 2 | 5.4 | 15~30m
| 113 | 9T4 |  | 36*1065*1115 |  |  | 2 | 1.187 | 15~30m
| 114 | 11T4 |  |  |  |  | 2 | 1.325 | 15~30m
| 115 | 7M1 | 150 | 150 | 10 | 2274 | 4 | 5.4576 | 15~30m
| 116 | 7M2 | 15*407 |  |  | 902 | 2 | 1.44 | 15~30m
| 117 | 7M3 | 15*470 |  |  | 520 | 2 | 0.94 | 15~30m
| 118 | 8M1 | 150 | 150 | 10 | 2588 | 4 | 6.2112 | 15~30m
| 119 | 8M2 | 15*416 |  |  | 842 | 2 | 1.36 | 15~30m
| 120 | 8M3 | 15*465 |  |  | 560 | 2 | 1 | 15~30m
| 121 | 9M1 | 150 | 150 | 10 | 2769 | 4 | 6.6456 | 15~30m
| 122 | 9M2 | 15*427 |  |  | 1088 | 2 | 1.8 | 15~30m
| 123 | 9M3 | 15*460 |  |  | 614 | 2 | 1.08 | 15~30m
| 124 | 10M1 | 150 | 150 | 15 | 3088 | 4 | 7.4112 | 15~30m
| 125 | 10M2 | 15*431 |  |  | 1037 | 2 | 1.74 | 15~30m
| 126 | 10M3 | 15*459 |  |  | 645 | 2 | 1.14 | 15~30m
| 127 | 11M1 | 150 | 150 | 15 | 3406 | 4 | 8.1744 | 15~30m
| 128 | 11M2 | 15*435 |  |  | 996 | 2 | 1.68 | 15~30m
| 129 | 11M3 | 15*458 |  |  | 680 | 2 | 1.2 | 15~30m
| 130 | 11P01 | ∅355.6*9.0 |  |  | 8714 | 4 | 38.91 | 5~15m
| 131 | 11P02 | 30*489 |  |  | 622 | 4 | 1.92 | 15~30m
| 132 | 11P03 | 30*443 |  |  | 622 | 4 | 1.76 | 15~30m
| 133 | 11P04 | 25*220 |  |  | 622 | 4 | 1.08 | 15~30m
| 134 | 11P05 | 30*580 |  |  | 1089 | 4 | 4.72 | 5~15m
| 135 | 11P06 | 30*500 |  |  | 1089 | 4 | 4.16 | 5~15m
| 136 | 11P07 | 25*220 |  |  | 1089 | 4 | 1.91 | 5~15m
| 137 | 11P08 | 30*489 |  |  | 622 | 4 | 1.92 | 5~15m
| 138 | 11P09 | 30*443 |  |  | 622 | 4 | 1.76 | 5~15m
| 139 | 11P10 | 25*220 |  |  | 622 | 4 | 1.08 | 5~15m
| 140 | 11P11 | 30*626 |  |  | 1089 | 4 | 4.92 | 5~15m
| 141 | 11P12 | 30*568 |  |  | 1089 | 4 | 4.56 | 5~15m
| 142 | 11P13 | 25*220 |  |  | 1089 | 4 | 1.91 | 5~15m
| 143 | 11P14 | 24*596 |  |  | 596 | 4 | 2.23 | 5~15m
| 144 | 11P16 | 24*836 |  |  | 836 | 4 | 4.38 | 5~15m
| 145 | 11B1 | 200 | 200 | 15 | 3127 | 4 | 10.0064 | 15~30m
| 146 | 12B1 | 200 | 200 | 15 | 3187 | 4 | 10.1984 | 5~15m
| 147 | 13B1 | 200 | 200 | 15 | 3416 | 4 | 10.9312 | 5~15m
| 148 | 14B1 | 200 | 200 | 15 | 3253 | 4 | 10.4096 | 5~15m
| 149 | 11B2 | 200 | 200 | 15 | 2587 | 4 | 8.2784 | 5~15m
| 150 | 12B2 | 200 | 200 | 15 | 2708 | 4 | 8.6656 | 5~15m
| 151 | 13B2 | 200 | 200 | 15 | 2975 | 4 | 9.52 | 5~15m
| 152 | 14B2 | 200 | 200 | 15 | 2949 | 4 | 9.4368 | 5~15m
| 153 | 12T1 | 200 | 200 | 15 | 6362 | 2 | 10.1792 | 5~15m
| 154 | 12T2 | 200 | 200 | 15 | 4980 | 2 | 7.968 | 5~15m
| 155 | 13T1 | 200 | 200 | 15 | 6736 | 2 | 10.7776 | 5~15m
| 156 | 13T2 | 200 | 200 | 15 | 5520 | 2 | 8.832 | 5~15m
| 157 | 13T3 | 30*958 |  |  | 1558 | 2 | 5.66 | 5~15m
| 158 | 13T4 | 30*996 |  |  | 1419 | 2 | 5.2 | 5~15m
| 159 | 14T1 | 200 | 200 | 15 | 7112 | 2 | 11.3792 | 5~15m
| 160 | 14T2 | 200 | 200 | 15 | 6060 | 2 | 9.696 | 5~15m
| 161 | 12M1 | 150 | 150 | 15 | 3724 | 4 | 8.9376 | 5~15m
| 162 | 12M2 | 15*438 |  |  | 963 | 2 | 1.64 | 5~15m
| 163 | 12M3 | 15*457 |  |  | 696 | 2 | 1.22 | 5~15m
| 164 | 13M1 | 150 | 150 | 15 | 4044 | 4 | 9.7056 | 5~15m
| 165 | 13M2 | 15*440 |  |  | 937 | 2 | 1.6 | 5~15m
| 166 | 13M3 | 15*456 |  |  | 720 | 2 | 1.26 | 5~15m
| 167 | 14M1 | 150 | 150 | 15 | 4363 | 4 | 10.4712 | 5~15m
| 168 | 14M2 | 15*442 |  |  | 914 | 2 | 1.56 | 5~15m
| 169 | 14M3 | 15*455 |  |  | 735 | 2 | 1.28 | 5~15m
| 170 | 15PA | ∅355.6*9.0 |  |  | 8691 | 1 | 9.7042 | 5m이하
| 171 | 15PB | ∅355.6*9.0 |  |  | 8692 | 1 | 9.7042 | 5m이하
| 172 | 15PC | ∅355.6*9.0 |  |  | 2755 | 1 | 3.0761 | 5m이하
| 173 | 15PD | ∅355.6*9.0 |  |  | 2755 | 1 | 3.0761 | 5m이하
| 174 | 15T1 | 200 | 200 | 15 | 7250 | 2 | 11.6 | 5~15m
| 175 | 15T2 | 200 | 200 | 15 | 6240 | 2 | 9.984 | 5~15m
| 176 | 15M1 | 150 | 150 | 15 | 4660 | 4 | 11.184 | 5~15m
| 177 | 15M2 | 15*444 |  |  | 896 | 2 | 1.546 | 5~15m
| 178 | 15M3 | 15*455 |  |  | 750 | 2 | 1.318 | 5~15m
| 179 | 15B3 | 200 | 200 | 15 | 3177 | 2 | 5.0832 | 5~15m
| 180 | 15B4 | 200 | 200 | 15 | 2280 | 2 | 3.648 | 5m이하
| 181 | 15B5 | 200 | 200 | 15 | 2183 | 2 | 3.4928 | 5m이하
| 182 | 15B6 | 200 | 200 | 15 | 947 | 2 | 1.5152 | 5m이하
| 183 | 15B1 | 200 | 200 | 15 | 8339 | 2 | 13.3424 | 5m이하
| 184 | 15B21 | 200 | 200 | 15 | 3871 | 2 | 6.1936 | 5~15m
| 185 | 15B23 | 200 | 200 | 15 | 1645 | 2 | 2.632 | 5~15m
| 186 | 15P02 | 30*577 |  |  | 943 | 2 | 1.846 | 5~15m
| 187 | 15P04 | 25*220 |  |  | 545 | 2 | 0.479 | 5~15m
| 188 | 15P05 | 30*429 |  |  | 1503 | 2 | 2.26 | 5~15m
| 189 | 15P07 | 25*220 |  |  | 1503 | 2 | 1.322 | 5m이하
| 190 | 15P08 | 30*420 |  |  | 600 | 2 | 0.848 | 5m이하
| 191 | 15P10 | 25*220 |  |  | 600 | 2 | 0.528 | 5m이하
| 192 | 15P11 | 30*429 |  |  | 804 | 2 | 0.9448 | 5m이하
| 193 | 15P54 | 25*220 |  |  | 545 | 2 | 0.4796 | 5~15m
| 194 | 15P52 | 30*607 |  |  | 943 | 2 | 1.9233 | 5~15m
| 195 | 15P61 | 30*469 |  |  | 476 | 2 | 0.6675 | 5~15m
| 196 | 15B11 | 200 | 200 | 15 | 2987 | 2 | 4.7792 | 5~15m
| 197 | 15B12 | 200 | 200 | 15 | 1982 | 2 | 3.1712 | 5~15m
| 198 | 15B13 | 200 | 200 | 15 | 2046 | 2 | 3.2736 | 5m이하
| 199 | 15B14 | 200 | 200 | 15 | 842 | 2 | 1.3472 | 5m이하
| 200 | 15B9 | 200 | 200 | 15 | 8279 | 1 | 6.6232 | 5m이하
| 201 | 15B10 | 200 | 200 | 15 | 8279 | 1 | 6.6232 | 5m이하
| 202 | 15B27 | 200 | 200 | 15 | 1450 | 2 | 2.32 | 5~15m
| 203 | 15B25 | 200 | 200 | 15 | 3477 | 1 | 2.7816 | 5~15m
| 204 | 15B26 | 200 | 200 | 15 | 3477 | 1 | 2.7816 | 5~15m
| 205 | 15P03 | 30*582 |  |  | 943 | 2 | 1.845 | 5~15m
| 206 | 15P04 | 25*220 |  |  | 545 | 2 | 0.4796 | 5~15m
| 207 | 15P06 | 30*420 |  |  | 1503 | 2 | 2.2472 | 5m이하
| 208 | 15P07 | 25*220 |  |  | 1503 | 2 | 1.3227 | 5m이하
| 209 | 15P09 | 30*420 |  |  | 600 | 2 | 0.848 | 5m이하
| 210 | 15P10 | 25*220 |  |  | 600 | 2 | 0.528 | 5m이하
| 211 | 15P12 | 30*367 |  |  | 804 | 2 | 0.86762 | 5m이하
| 212 | 15P53 | 30*583 |  |  | 943 | 2 | 1.9333 | 5m이하
| 213 | 15P54 | 25*220 |  |  | 545 | 2 | 0.4796 | 5m이하
| 214 | 15P62 | 30*468 |  |  | 476 | 2 | 0.6532 | 5m이하
| 215 | 15B7 |  | 30*711*880 |  |  | 1 | 0.49 | 5~15m
| 216 | 15B8 |  | 30*619*880 |  |  | 1 | 0.49 | 5m이하
| 217 | 15B24 |  | 30*579*695 |  |  | 1 | 0.27 | 5~15m
| 218 | 15B15 |  | 30*673*880 |  |  | 2 | 0.49 | 5~15m
| 219 | 15B16 |  | 30*617*918 |  |  | 2 | 0.5 | 5m이하
| 220 | 15B28 |  | 30*578*695 |  |  | 2 | 0.277 | 5~15m
|  | 소계 | [5 empty] | 1007.7994
1번지주 | 1 |  |  | 821.6 |  | 3830 | 1 | 9.8807 | 5m이하
| 2 |  |  | 223 |  | 5180 | 4 | 14.5086 | 5m이하
| 3 |  |  | 223 |  | 2250 | 4 | 6.302 | 5m이하 |  | 222.9299
| 4 |  |  | 300x300 |  | 5630 | 2 | 20.0428 | 5m이하 |  |  | 5630
| 4 |  |  | 300x300 |  | 1730 | 2 | 6.1588 | 5m이하
| 5 |  |  | 200x200 |  | 3650 | 2 | 5.694 | 5m이하 |  | 821.6561
|  | 소계 | [5 empty] | 62.5869
※높이별 표면적
| 구 간 |  | 1번 지주 표면적 |  | 3번 지주 표면적 |  | 4번지주 표면적 |  | 합 계
1 | 5m이하 |  | 62.5869 |  | 85.3978 |  | 78.9386 |  | 226
2 | 5~15m |  |  |  | 353.7228 |  | 324.1478 |  | 677
3 | 15~30m |  |  |  | 422.0488 |  | 409.8046 |  | 831
4 | 30m이상 |  |  |  | 228.7686 |  | 194.9084 |  | 423
합계 |  |  | 62.5869 |  | 1089.938 |  | 1007.7994 |  | 2160

## 4.시방서(속지)
4. 시 방 서

## 시방서
제 1장 총 칙
1. 1 공사일반
1. 1. 1 적용범위
(1) 적용
이 공사 시방서는 본공사 해당공정에만 적용한다.
(2) 적용순서
가. 설계도서간에 상호 모순이 있을 경우에는 공사시방서, 설계도면, 물량내역서의 순서에 따라 적용한다.
나. 이 공사시방서의 총칙과 총칙이외의 시방내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.
다. 건축공사의 시방은 본 시방서및 특기시방서에 기재치 않은 사항은 건교부 재정 건축공사 표준시방서에 준용한다.
라. 각 공사에 있어서 다른 공사의 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당공사의 기재사항 준용한다.
1. 1. 2 담당원과 그의 책무
가. 이 시방서에 담당원이라 함은 감독자 및 감독보조원을 말한다. 감독자라 함은 관공서에서 지정한 감독책임기술자로서 당해 공사의 공사관리,
기술관리 등을 하는 자를 말한다. 감독 보조원이라 함은 감독자의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.
나. 시공자에 대한 담당원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임으로 간주한다. 이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로
한다.
다. 담당원은 공사감리자가 관계 법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할수 있도록 협력하여야 한다.
1. 1. 3 시공자와 그의 책무
가. 이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함)또는 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인. 시공
기사 등을 말한다.
나. 시공자는 공사계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 검사 승인 또는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.
1. 1. 4 공법 등의 결정
설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 가설. 공법등 공사를 완성함에 필요한 수단,방법에 대하여는 시공자가 결정한다.
다만. 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 결정한다.
1. 1. 5 의의
시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 통지하고 그 처리 방법에 대하여 협의하여 결정한다.
다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도,
담당원의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공하여야한다.
가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우,
나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우.
다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우.
1. 1. 6 경미한 변경
도급 금액의 증감을 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.
1. 1. 7 관공청 등에의 수속
시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.
1. 1. 8 관련 및 별도공사
계약 이외의 관계공사에 대하여는 공정. 구조. 상세 시공부분 등에 관하여 당해 공사관계자와 협의하여 공사 전체에 지장이 없게 하여야 한다.
1. 2 공사현장관리
1. 2. 1 일반사항
공사현장관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.
1. 2. 2 관계법규의 준수
공사현장의 관리는 건욱법. 건설업법. 근로기준법. 산업안전보건법. 소방법. 도로교통법. 전기사업법. 기나 관계법규에 따라 빠짐없이 시행한다.
1. 2. 3 정리 정비 청소
공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈, 점검정비,청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.
1. 2. 4 사고 재해 및 공해의 방지
공사 시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여 시공자는 책임지고, 관계법령등에 따라 다음 사항을 시행한다.
가. 공사현장 주변의 건축물. 도로. 매설물. 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.
나. 공사현장내의 사고. 화재. 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.
다. 공사중의 소음. 진동. 먼지. 섬관 기타에 대하여 공해가 일어나지 않도록한다.
1. 2. 5 사고 등 긴급시의 조치
사고,재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우에는 신속히 적절한 조치를 하고, 그경위를 즉시 담당원에게 보고다.
그 조치에 대하여 담당원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.
1. 2. 6 건물 등의 보양
가. 기존부분. 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로 보양한다.
나. 손상을 받은 부분은 신속히 원형으로 복구한다.
1. 2. 7 발생재 등의 처치
가. 지붕 매설물.토사 등 공사중의 발생재 가운데 특히 시방에 의하여 담당원에게 인도하도록 정해진 것은 필요에 따라 정리하고,
내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다.
인도를 요하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.
나. 공사 시공중에 매장 문화재 등이 발견되는 경우에는 즉시 작업을 일시 중지하고, 그 취급에 대하여 담당원과 협의한다.
다. 공사 시공상 지장이 되는 장애물의 처리는 담당원과 협의한다.
라. 산업폐기물은 관계법규 등에 준하여 적절히 처분한다.
1. 3 재 료
1. 3. 1 일반사항
가. 재료일반
1) 재료는 가설공사용 재료와 특히 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.
2) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다.
다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.
3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당원과 협의하여 정한다.
나. 견본품
색깔. 무늬. 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 지시를 받아 션정한다.
다. 검사
재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격표시품은 검사를 생략 할수 있다.
1. 3. 2 재료시험 및 재료검사
가. 특기시방에서 정한 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 담당원이 승인하는 시험소에서 시험을 하고,
그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.
나. 도면 또는 특기시방에서 정한 것 이외의 재료에 대하여서도 담당원이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 할 수 있다.
다. 품질관리 또는 검사를 위하여 담당원이 필요하다고 인정하여 지정하거나 특기시방에서 정하는 것에 대하여는 현장에서 품질관리시험을 하여야
한다.
라. 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.
마. 시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용시 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될때는 이를사용하지 아니한다.
1. 3. 3 시험 또는 검사후의 조치
시험 또는 검사 종료후 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적적한 보관을 한다.
불합격된 재료는 장외에 반출하고,신속히 대체품을 반입하여 공사진행에 지장이 없도록한다
1. 3. 4 관급재료
가. 관급재료의 종류, 수량. 인도장소 기타 조건은 특기 시방에 따른다.
나. 관급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임하에 보관을 하고, 납품된 송장은
담당원에게 제출한다.
다. 관급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.
1. 4 시 공
1. 4. 1 시공일반
시공은 설계도서,그리고 담당원의 승인을 받은 공정표. 원척도. 시공도 등에 따라 시행한다
1. 4. 2 공정표
가. 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하며, 담당원의 승인을 받는다.
나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고, 담당원의 승인을 반는다
다. 계약 이외의 공사와 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.
1. 4. 3 시공계획서
가. 공사실시에 앞서 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.
나. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.
1. 4. 4 원척도. 시공도 견본
시공자가 작성한 원척도. 시공도. 견본등 중 설계도서에 지정된것 및 담당원이 필요하다고
인정하여 지시한 것에 대하여는 지체없이 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.
1. 4. 5 공사 보고
공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후등 담당원이 필요하다고 인정하여 지시한 사항에 대하여는 그의 상황, 결과를 보인 보고서를
담당원에게 제출한다.
공사보고의 서식 제출 방법 시기 등에 대하여는 담당원과 협의한다.
1. 4. 6 시공의 입회
시공 후이면 검사가 불가능 또는 곤란한 공사중 설계도서에 지정된 공사 및 담당원이 지시한 공사는 그 시공에 있어 담당원의 입회하에 진행한다.
1. 4. 7 부분환성 또는 부분사용
공사가 완성되기 전에 종료한 부분을 부분적으로 사용하는 경우에는 계약도서에 의하는 외에 담당원과 협의하여 그 조건을 분명히 한다.
1. 4. 8 공사사진
공사사진. 완성사진. 등에 대하여는 특기시방에 따라 촬영하여 제출한다.
제 1장 칠 공 사
1. 1 일반사항
1. 1. 1 재 료
1) 재료의 선정
칠의 재료는 해당 부위별 적합한 것으로 “한국공업규격(KS)규격에 합격품” 사용을 원칙으로 한다.
2) 재료의 확인
칠의 재료는 상표가 완전하고 개봉하지 않은채로 현장에 반입하여 곧 KS표시, 규격번호,명칭, 종별, 포장번호, 제조연월일 및 수량등을 확인받는다.
3) 가연성 칠의 보관 및 장소
가. 가연성 칠은 전용 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다.
나. 반입한 칠 및 사용중인 칠은 현장 내에서 담당원이 승인하는 창고에 보관하고 칠창고 및 화기엄금 표시를 한다.
다. 도료창고는 특기 방화에 주의하고, 창고 내와 그 주변에서의 화기 사용을 엄금한다.
라. 사용하는 도료는 될수 있는대로 밀봉하여 새거나 엎지르지않게 다루고, 새거나 또는 엎지른 것은 발화의 위험이 없도록 닦아낸다.
마. 도료가 묻은 헝겊 등 자연발화의 우려가 있는 것은 도로보관 창고 안에 두어서는 안되며 반드시 소각시켜야 한다.
바. 도료창고 또는 도료를 보관할 곳은 다음 사항을 구비한다.
㉠ 독립된 단층. 건물로써 주위건물에서 1.5m 이상 떨어져 있게 한다.
㉡ 건물내의 일부를 도료 저장장소로 이용할 때에는 내화구조 또는 방화구조로 된 장소를 선택한다.
㉢ 지붕은 불연재로하고 천정을 설치하지 않는다
㉣ 도료의 용기 밑인 바닥에는 침투성이 없는 내화재료를 깐다.
㉤ 유류를 많이 보관할 때에는 소방법 및 취급에 관한 법령에 준하여 소화기 및 소화용 모래등을 비치한다.
㉥ 실내는 환기를 충분히 하고, 직사광선을 피한다.
4) 재료의 개봉
도료을 사용하기 위하여 개봉할 때에는 담당원의 지시를 받는다.
5) 품질시험
도료의 품질에 대하여 담당원이 필요하다고 인정할 때에는 시험을 한다.
1. 1. 2 공 정
1) 칠의 공정과 견본품
칠공정과 각 단계마다 공법 및 주요한 칠 기기와 칠하는 횟수마다 칠 견본을 제출하여 빛깔. 광택 등에 대해 담당원의 승인을 받아야 한다.
칠 견본에 사용한 칠 및 견본판은 변색되지 않게 보존하여 둔다.
2) 칠하기 시험
담당원은 복잡안 공정(바니스, 에나멜, 래커, 특수칠 및 웃칠 등) 또는 고급 마무리일 때에는 공정, 공법, 도장공의 기능, 빛깔, 광택, 배색, 마무리의
정도 및 마무리면의 상태 등을 검토하기 위하여 칠하기 시험을 할 수 있다. 칠하기 시험은 견본보다 큰 면적의 판 또는 실물에 칠한다.
3) 도료의 배합 및 배합장소
도료는 바탕면의 조밀, 흡수성 및 기온의 고저 등에 따라 배합규정의 범위내에서 칠하기에 적당하도록 조절한다.
도료의 배합비율은 중량비로서 표시하며 지정하는 장소에서 담당원의 입회하에 한다.
4) 채 거르기
도료는 사용 직전에 잘 저어 섞고 채에 걸러 사용한다.
5) 바탕 청소
가. 녹, 유해한 부착물(먼지,흙,기름, 분가루)기타 및 노화가 심한 낡은 칠막은 제거한다.
나. 면의 결점(구멍, 흠집, 갈림, 변형, 기타)은 퍼티로 보수하여 좋은 상태로 면을 정비한다.
다. 배어나오기 또는 녹아나오기 등에 의한 유해물(나무의 수분, 기름, 수지, 산, 알칼리등)의 작용을 방지하는 처리를 한다.
6) 바탕 및 밑창면의 건조
바탕자체 및 바탕표면이 건조하지 않을 때에는 충분한 양생기간을 두어, 충분히 건조시킨후 그 다음 공정으로 반드시 작업해야 한다.
7) 환경과 기상
칠하는 작업 중이거나 칠의 건조기간 중 칠하는 장소의 환경 및 기상조건이 다음과 같은 경우에는 칠하여서는 안된다.
가. 칠하는 장소의 기온이 2℃이하 이거나, 습도가 높고 환기가 충분하지 못하여 칠의 건조가 부적당할 때
나 강설우, 강풍, 지나친 통풍, 칠 할 장소의 더러움 등으로 인하여 물방울, 들뜨기, 흙 및 먼지등이 도막에; 부착되기 쉬울때.
다. 주위의 다른 작업으로 인하여 칠 작업에 지장이 있거나 또는 도막이 손상될 우려가 있을때
8) 칠하기용 기구
솔, 주걱, 체, 뿜칠기 기타 칠하기용 기구는 쓰기 좋은 상태로 깨끗하게 하여 둔다.
9) 칠 하 기
가. 칠하기 전에 실제벽면 또는 칠하고자 하는 부위에 최소 10㎡ 정도 시험칠하고, 담당원의 승인을 받는다.
나. 칠하기는 완전히 청소되고 건조한 도구를 사용하여 표준양을 배합해서 모여들기, 얼룩, 흘러내림,주림, 거품, 솔자국등의 결점이 생기지 않도록
균일하게 칠한다.
10) 보양과 검사
칠면에 오염, 손상을 주지 않도록 주의하고, 미리 칠한 곳의 주변,바닥 등은 필요에 따라 적당한 보양을 하며, 각 공정마다 담당원의 검사 및 승인을
받는다.
11) 재해방지 및 정리
작업장은 항상, 깨끗이 청소해 두고 가연성 재료를 사용할 때는 화기를 엄금하고 칠이 묻은 헝겊등은 안전한 장소에 정리해서 자연 발화등에
유의하고 폐품은 즉각 현장외로 반출한다.
12) 안전관리
작업장은 통풍이 잘되게 하여 작업원들의 건강관리 대책을 강구한다.
1. 2 바탕만들기
1) 일반사항
칠이 바탕에 부착하는데는 우선 바탕이 깨끗하며,이물이 없고 칠의 밀착을 양호하게 하는 것이 필요조건이다.
바탕면의 유분, 수분,진,금속녹 등은 칠의 부착을 저해하며 부풀음,터짐, 벗겨지는 원인이 된다,
이와 같은 원인을 방지하기 위해서 바탕만들기를 한다.
2) 옥부 바탕 만들기
가. 표면에 나와 있는 못는 쳐박고, 녹이 슬 우려가 있을 때에는 zinc putty를 채운다.
나. 먼지. 오염. 부착물은 옥부를 상하지 않도록 제거 청소하고, 필요하면 물 떠는 더운물로 닦는다.
다. 유류, 겸정 등을 닦아낸 다음 휘발유. 벤졸 등으로 닦는다.
라. 녹아나온 송진은 칼, 주걱 등으로 긁어내고, 옹이의 갓둘레 등 송진이 많은 부분은 달군 인두로 가열하여 송진을 녹아 나오게 하고
휘발유로 닦아낸다.
마. 대패자국, 엇결, 찍김 등 바탕의 재질에 따라 #120-240 연마지로 잘 연마하고 다시 #240연마지로 면, 모서리 등이 두루뭉실하게 되지 않도록 무
른 부분의 재질이 손상되지 않도록 평탄히 닦는다. 단, 옥외 부분의 처마도리, 비늘판 등은 지장이 없는한 연마지 닦기를 생략하여도 무방하다.
바. 옹이땜은 옹이 갓둘레, 송진이 나올 우려가 있는 부분에는 셀라닉스를 1회 솔칠하고 1시간 방치한 후 다시 1회 더 칠하고 1시간 이상 방치한다.
사. 나무의 갈램틈, 벌레구멍, 흠, 이음자리 및 쪽매널의 틈서리, 우묵진 곳 등에는 옥재와 비슷한 색의 퍼티로 구멍땜을 하여 표면을 평탄하게 하고
24시간 이상 방치한다.
아. 투명칠(바니스,투명락카)을 칠할 경우 심한 색얼룩,오염,변색이 있는 곳은 필요에 따라 표백제를 사용하여 표백한다. 표백액을 풀때에는 미지근
한 물은 쓰고 식기 전에 솔 또는 스폰지로 칠하여, 표백후에는 더운 물로 씻고 완전히 건조시킨다.
3) 철부 바탕만들기
철부의 바탕만들기 정도는 칠종별, 칠환경, 칠장소, 바탕재의 형상 등에 따라 담당원의 지시를 받아 결정하고 새시바아, 얇은 강판 등은
특히 정밀하게 한다.
가. 오염, 먼지 등을 닦아내고 단조, 용접, 리벳접합 등의 부분에 부착되 불순물을 스크레이퍼 와이어브러쉬, 내수연마지 등으로 제거한다.
나. 기름, 지방분 등의 부착물은 닦아낸 후 휘발유, 벤졸, 트리크렌, 솔벤트, 나프타 등의 용재로 씻어 내거나 또는 비눗물로 씻고 물, 더운물
등으로 다시 씻어 건조시킨다.
철제의 창호,수장,가구 등의 얇은 강판재로서 치장으로 요하는 것과 화학처리를 하는 것에 대하여주의하여 탈지하고 알카리성
수용액에 당구어 70-80℃ 로 가열처리한 후 더운물 씻 기를 하여 알카리분을 제거하거나 또는 휘발유, 벤졸, 트리크렌 등의 용제로 씻어낸다.
라. 일반 구조용재 등의 격지 높은 망치, 스크레퍼 등으로 제거하고 붉은 녹은 와이어 브러시, 내수연마포(#60-80)로 제거한다.
마. 강재 창호, 수장, 가구 등의 얇은 강판은 롤러질한 뒤에 와이어 브러시, 에메리크로스등을 검정 녹, 가는 녹을 제거하고 대부분의 철재연이
나타날 정도로 하거나 샌드블라스트에 의하여 녹떨기를 한다.
바. 화학처리를 할 때에는 샌드들라스트에 의하거나 약산성 수용액에 담구어 가열한 후 더운물 씻기를 하고 검정녹,가는녹,깊은녹을 제거한다.
사. 금속바탕 처리용 프라이머칠은 칠솔로 일애지게 1회얇게 바르고 3시간 이상 방치한다.
아. 녹떨기 후 또는 화학처리 후 철재면에 부착되어 있는 수분은 적당한 방법으로 완전히 제거한다.
4) 콘크리트, 모르타르, 회반죽,플라스터면의 바탕 만들기
가. 콘크리트, 모르타르, 회반죽, 플라스터의 바탕면은 통풍, 환기를 잘하여 충분히 건조시키는 것이 가장 중요하며, 건조기간은 적어도 3개월
이상 으로 한다.
나. 오염, 부착물의 제거는 바탕을 손상하지 않도록 주의하며, 바탕의 균열, 구멍 등의 주의는 물축임을 한 다음 석고로 땜질하고 건조한 다음 #120
연마지 닦기 한다.

## 5.도면리스트
5. 도 면 리 스 트